###### Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan ist das wichtigste Steuerungsinstrument des Projektleiters. Er gliedert die Aufgabenbereiche in:

- Vorarbeiten

- Teilaufgaben

- Hauptaufgaben

- Umsetzungskonzept

- Einführung

Der Projektstrukturplan verschafft in jedem Projektstadium Klarheit über das geplante Vorgehen. Um den Überblick zu gewährleisten, sollte er sich auf die wichtigen Etappen der Projektplanung beschränken.

Umfangreiche Projekte sollten in Teilprojekte aufgegliedert werden. Das Muster zeigt Ihnen den Projektstrukturplan eines Vereins, der ein Sportprogramm für Senioren einrichten will.

Strukturplan zum Projekt: Einrichtung eines Sportprogramms für Senioren

| Erstellt am: 27.2. | Erstellt von: Projektleiter (Name) | Verteiler: alle Projektmitarbeiter, Vorstand | Gültig bis: 30.04. | Seite 1 von 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Vorarbeiten | # Teilaufgaben | # Hauptaufgaben | Umsetzungskonzept | # Einführung |
| Projektauftrag auf Stimmigkeit untersuchen Aufgabenbereiche der Teilprojekte definieren Präsentation (Vorgehensweise) für den Vorstand vorbereiten und durchführen | Teilprojekt abgrenzen # Teilprojekt I Befragung der Zielgruppe durchführen # Teilprojekt II Stärken und Schwächen des Ist-Zustandes ermitteln # Teilprojekt III Branchenanalyse durchführen Für alle Teilprojekte: Präsentation vorbereiten und durchführen | Mögliche Serviceangebote definieren und analysieren Angebotsvarianten mit grober Aufwandskalkulation erarbeiten Präsentation vorbereiten und durchführen, Entscheidung durch Vorstandsbeschluss Kontinuierliches Projekt-Marketing gemeinsam mit dem Vorstand | Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung für das beschlossene Seniorenprogramm festlegen Raumplanung durchführen Detaillierte Kalkulation Sponsorensuche | Schulung von Mitarbeitern Marketing und Öffentlichkeitsarbeit für das Seniorenprogramm Einführungsveranstaltung |

Mit freundlicher Unterstützung des DOSB