###### Risikokalkulation

Risiken können auftreten, müssen aber nicht!

Vor allem in kleineren, übersichtlichen Projekten kann die Planung meist reibungslos umgesetzt werden.

In größeren komplexen Projekten kann meist nicht jede Eventualität voraus geplant werden. Es hat sich darum bewährt, mögliche Risiken frühzeitig abzuschätzen. Wenn Sie mögliche Risiken identifiziert haben, können Sie rechtzeitig Vorsorge betreiben, also verhindern, dass die Risiken zur Realität werden.

Die häufigsten Risiken für Projekte sind

- die Terminüberziehung

- die Überschreitung der geplanten Kosten

- die Verfehlung der gesetzten Ziele

Das Muster zeigt Ihnen als Beispiel die Risikokalkulation eines Vereins, der ein Sportprogramm für Senioren einrichten will.

Vergleichen Sie zum besseren Verständnis

Projekt: Einrichtung eines Sportprogramms für Senioren

| Erstellt am: 27.2. | Erstellt von: Projektleiter (Name) | Verteiler: Vorstand |  | Gültig bis: 30.04. | Seite 1 von 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Risikokalkulation |  |  |  |  |  |
| # Risikofaktoren |  |  | # Vorsorgemaßnahmen |  |  |
| ## Projekt Teilprojekt II: Mangelnde Unterstützung der Abteilungsleiter bei der Ermittlung der gegenwärtigen Stärken und Schwächen Teilprojekt III: Fehlendes Know-how für Branchenanalyse |  |  | ### Projekt Auftakttreffen mit Unterstützung des Vorstandes 1. Leitfaden „Marktforschung leicht gemacht“ besorgt 2. Unterstützung durch erfahrenen Vertreter des Landesverbandes vereinbart |  |  |
| ## Realisierung Fehlende Kompetenz für Seniorensport Stufen im Duschbereich |  |  | ### Realisierung Schulung durch Seniorentrainer Ausschreibung für Umbau (Vorstandsbeschluss) |  |  |

Mit freundlicher Unterstützung des DOSB